## To do
Meeting 10/6/2014
STT | Requirements | Solution
1 | Service charge deafult 5% bill total
2 | 1 bill có thể thanh toán bằng nhiều gift, 3 loại gift 300, 500, 1tr | đổi database
3 | in bill theo form của mình, theo mẫu của mình, giấy in là giấy trăng | Làm layout để in
4 | Chỉ in bill dc 1 lần, nếu bill đó sai thì phải có quy trình hủy bill, rồi làm lại bill | Nút print + save nhập lại thành 1
5 | Four hand massage and six hand massage
6 | thêm 1 cột ghi chú chung của bill | Đổi database
7 | phần booking ko cần link vào quản lý room, booking thuộc dạng thông tin, thông báo người dùng | Thêm notification cho book
8 | Change bed position in room management
9 | Focus daily report/ monthly report/ gift report
Things to do
1 | Làm lại layout mục payment : dời total và return sang vị trí khác, làm gridview để 1 bill có thể thanh toán bằng nhiều gift |  | done
2 | Check kiểm tra, người dùng nhập đủ dữ liệu ở tab Sale, khi ấn nút Add new service, hoặc khi ấn nút Print |  | done
3 | Phân tách 2 tiệm: MHSpa1 và MHSpa2 bằng ID: thêm 1 biến trong Property.Setting.Default.MHSpaID, để hiện sơ đồ giường cho đúng |  | done
4 | Nhập 2 nút print + save lại thành 1: invisible nút save, sau khi ấn print, chạy code save bill |  | done
5 | Thêm textbox ghi chú chung cho bill |  | done
6 | Default service charge cho tiệm 2 là 5% : thêm 1 biến trong Property.Setting.Default.ServiceCharge = 5 (%) |  | done
7 | Quản lý bed, fix số lượng người cần làm cho four hand và six hand massage |  | done
8 | Làm bill template |  | done
9 | Đổi database : thêm mục note chung cho bill , thêm 1 bảng voucher payment, sửa code cho tương ứng |  | done
10 | Hiển thị thông báo sắp có khách đến trước 20ph |  | done
11 | Sắp xếp lại vị trí các bed khi có sơ đồ mới cho MHSpa1, làm thêm bed mới cho MHSpa2, genearte default bed for each room in MHSpa2
12 | Kiểm tra lại các report cơ bản |  | done
13 | Làm báo cáo xuất kho, nhập kho, tồn kho
14 | Thêm 1 hàng note trong bill template, và 1 phần tử để hiển thị free bao nhiêu tiền |  | done
15 | Kiểm tra default generate code for User Acc (admin), room, bed |  | done
16 | Quy trình xóa bill : chỉ cần update bill là IsBad hay không, là dc. Khi report doanh thu, thì query loại bỏ các bill bad |  | done
17 | Khi làm báo cáo gift, phải tính lun cả membership
Các loại report
1 | Doanh thu trong 1 ngày, hiển thị tất cả các bill và chi tiết trong ngày đó | Mẫu số 5
2 | Doanh thu trong nhiều ngày trong 1 tháng | Mẫu số 5
3 | Doanh thu trong nhiều tháng trong 1 năm | Mẫu số 5
4 | Doanh thu/tour nhân viên cụ thể | Mẫu số 2
5 | Doanh thu/tour nhân viên trong nhiều ngày | Mẫu số 2
6 | Doanh thu/tour nhân viên trong nhiều tháng | Mẫu số 2
7 | Order cụ thể của nhân viên | Mẫu số 2
8 | Order cụ thể của nhân viên nhiều ngày | Mẫu số 2
9 | Order cụ thể của nhân viên nhiều tháng | Mẫu số 2
10 | Doanh thu dịch vụ theo ngày | Mẫu số 12
11 | Doanh thu dịch vụ theo tháng | Mẫu số 12
12 | Doanh thu dịch vụ theo chương trình | Mẫu số 12
13 | Report về các loại gift | Mẫu số 13 | Chưa tính membership
14 | Báo cáo kết ca | Mẫu số 11
15 | Báo cáo giao ca | Mẫu số 11
16 | Báo cáo doanh thu dịch vụ của từng khách | Mẫu số 4
17 | Báo cáo doanh thu khách theo ngày | Mẫu số 4
18 | Báo cáo doanh thu khách theo tháng | Mẫu số 4
19 | Báo cáo khách/chương trình theo nhiều ngày | Mẫu số 10
20 | Báo cáo khách/nhân viên theo nhiều ngày | Mẫu số 3
21 | Báo cáo khách/nhân viên theo nhiều tháng | Mẫu số 3
22 | Báo cáo khách/certificate | Mẫu số 7
23 | Báo cáo khách/member | Mẫu số 8
24 | Báo cáo tồn kho | Mấu số 15
Things to do
| Chỉnh layout form lại, cho phù hợp với cỡ màn hình tỉ lệ 4:3 | done | V2.0.3
| Tab sale,tab massage, combobox chọn KTV và chọn Code là simple, enable = false | done | V2.0.3
| Tab sale,tab package, combobox chọn massage và chọn KTV là simple, enable = false | done | V2.0.3
| Tab sale, comboxbos chọn cashier thành dropdown list | done | V2.0.3
| Thêm 1 field trong bảng bill_main là VAT, và giao diện có thêm checkbox VAT bill, nằm trong mục bill Info, để tính thêm VAT | done | V2.0.3
| Giá trị tính thêm của VAT dc cài trong file settting (mặc định là 10%) | done | V2.0.3
| Chỉ charge thêm 5% nếu đó là massage hoặc package | done | V2.0.3
| Tab service, có thể xóa dc nhiều gift/membership cùng lúc | done | V2.0.3
| Tab personel, chỉnh grid view ko dc cho phép resize row | done | V2.0.3
| Có thể add nhiều dịch vụ cho nhân viên cùng lúc | done | V2.0.3
| Chỉnh mặc định phần mềm là canh A5 long edge |  | V2.0.3
| Xem code để xuất ra excel, đồn thời in đúng A5 |  | V2.0.3
| Chỉnh Free thành toal discount (2 loại : tiền mặt hoặc tỉ lệ %) | done | V2.0.3
| Sửa lại cách tính service charge | done | V2.0.3
| Tự động check vào vào bill excel là khách trả tiền bằng credit hay cash | done | V2.0.3
| Kiểm soát, đối với 4hand thì phải add 2 KTV, 6hand thì phải 3ktv ở tab sale | ko nen lam | V2.0.3
| Trên form mẫu bill, thêm cột KTV | done | V2.0.3
| Thêm các bed của MH2 vào _BedList | done | V2.0.4
| Add new package vào bill thì quantity của nó phải bằng 1 | done | V2.0.4
| Hiển thị staff ở dtgBillDetail khi add new package | done | V2.0.4
| Format hiện thị ngày theo dd/MM/yyyy | done | V2.0.4
| Thêm 1 mục note cho booking | done | sua database
| Hiển thị user đang đăng nhập | done | V2.0.4
| Xem lại phân quyền user | done | V2.0.4
| In ra 2 liên cho 1 bill | done - chua test | V2.0.4
| Lưu bill tạm thời |  | V2.0.4
| Open bill đã lưu tạm thời |  | V2.0.4
| Chỉnh sữa lại template bill | done | V2.0.4
| Tiều đề email gồm SpaID + Số bill + ngày giờ, nội dung = tên khách + tên cashier | done | V2.0.4
| Cho cashier xuất report doanh thu hàng ngày | done | V2.0.4
| Khi Prepare new bill, xóa trắng hết các combobox | done | V2.0.4
| Hiện thị nhân viên đang làm tại bed tren component bed | done | V2.0.5
| Access database in standard account of window (fix: http://serverfault.com/questions/344632/cannot-start-mysql-5-1-windows-service-under-normal-user-account) | Test in customer PC | V2.0.5
| Thay đổi được mã nhân viên | làm sau | V2.0.5
| Ở tab sale, filter dc khách hàng bằng mã khách hàng | done | V2.0.5
| Hiển thị status khi load chương trình | done | V2.0.5
| Check update bed remain time: khi load room tab, cập nhật lại thời gian còn lại của mỗi giường vào database | done | V2.0.5
| Thể hiện tên người mua certificate/gift ở mục thanh toán bằng gift | done | V2.0.9
| Cho phép sửa mã code nhân viên |  | V2.0.9
| Check lại daily report, phần người giao và người nhận | done | V2.0.9
| Gửi email bill là dạng plaint text, ko gửi file | done | V2.0.9
| Không hiện seri trên bill, vì có thể bán rất nhiều seri, hoặc hiển thị sao đó, để biết số seri đầu, và cuối | done | V2.0.9
| Xem lại phân quyền account |  | V2.0.9
| Cập nhật lại bảng certificate table, sao cho có thể nhập nhiều nhiều seri có cùng mã code (sửa lại hàm trong DBAccess) | done | V2.0.9
| Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm |  | V2.0.9
| Đối với các chương trình tặng gift, thì khi làm bill, sẽ cho các gift tặng vào trong bill, nhưng discount cho nó là 100% | done | V2.0.9
| Check lại các report mà lấy full nhân viên hoặc full customer ra để report | done | V2.0.9
| Check lại phần promotion, nếu có nhiều promotion cùng áp dụng, thì chọn cái nào |  | V2.0.9
| Chỉnh lại mã KTV từ 0-100 | done | V2.0.9
| In bill, cài đặt máy in khi in bill cho đúng khổ | cài đặt máy canon LB2900: - Paper size: A5 - Ouput page: matching size - Orientation: landscape | V2.0.9
| Sửa template bill, checkbox credit link với cell H24, checkbox cash link với cell H25 | done | V2.0.9
| Sửa toàn bộ database, đều có 1 primaryk key là ID (auto increment) |  | V2.0.9
V2.0.9
V2.0.9
| Xem lại cách tính field Debt trong BillMain table, khách hàng trả bằng voucher thì đó không phải là debt | done, nhắc nhở nhân viên cách nhập thông tin | V2.0.9
| Xem các bill 479,470,518,555,580,613 | done | V2.0.9
| Sửa chữ free trong trong report trong revenue thành discount | done | V2.0.9
| Xem lại cách tính Thực Nhận trong doanh thu hàng ngày (daily) và hàng tháng (monthly) | done | V2.0.9
| Thêm nút check box để select all, khi chọn nhân viên hay khách trong tab report, hoặc search người nào đó mún report | done | V2.0.9
| Khi add thêm customer mới thì tự động chuyển nó thành "Normal" member | done | V2.0.9
| Kiểm tra cách nhập của nhân viên ở bill 727,712 (từ ngà 1/9 đến ngày 9/9) |  | V2.0.9
| intBillTotal và intBillReturn cho sang readonly | done | V2.0.9
| enable lại nút save, in bill --> nhập số tiền nhận được từ khách -->lưu bill, nhân viên phải tự check vào bill, xem khác hàng trả bằng cash hay là visa | done | V2.0.9
| Disable nút delete Personnel | done | V2.0.9
| Xem lại cách nhập số tiền mà khách trả --> cho phép mở lại bill cũ để nhập lại hình thức trả tiền | done | V2.1.0
Phần mềm chạy qua mạng, sử dụng remoting
| Tab bill, cho phép chọn massage/package/membership/others theo code (Auto complete theo code) | done
| Xem lại nhập package | done
| Ở tab bill, chọn KTV, nếu KTV đang bận thì ko liệt kê ra | không nên, không thực hiện
| Làm lại code implement package | done
| Ẩn nút save, print bill là save lun | done
| Làm hàm kiểm tra ko cho đặt tên trùng others (package/certificate in later version) | done
| Cho độ dài field Name của các service có độ dài bằng 200 | done
| Add KtV experience bằng code chứ ko bằng name của massage | done
Ngày phát hành gift là ngày bán, thời hạn hết gift
| Chọn package bằng code hoặc kho cho trùng tên packageName khi nhập | done (cho cho nhập trùng tên)
Khi thanh toán bằng gift, nếu hủy bill thì revert lại thông tin thanh toán bằng gift
| Chỉnh sửa lại bill template, bỏ cột remark, thay đổi vị trí VAT và TOTAL | done | V2.1.1
| Cho eit lại tiền khách trả | done
| Sửa lỗi tab Package (sale), lỗi phát sinh do có nhiều tên massage trùng nhau (code khác nhau), nên lấy price và code theo name của massage sẽ bị sai |  | V2.1.3
| Fix lỗi discount cho package |  | V2.1.4
| Fix lỗi discount cho certificate and others : neu discount là tiền thì ko nhân với qty, nếu discount là % thì nhân với qty |  | V2.1.5
Thêm Số seri thẻ thành viên: member card seri
Khách hàng phải đăng ký member mới có code : 2 loại member : normal và vip
Sửa báo cáo ngày
Sửa báo cáo tháng tổng hợp
Báo cáo tháng chi tiết
Thêm báo cáo thực nhận tháng
Chuyển doanh thu của nhân viên thành báo cáo tiền tour của nhân viên
Thêm 1 code khác cho KTV, phân biệt với code của phần mềm
Khi nhân viên nghỉ việc, không xóa, mà chỉ đình chỉ, sau này nếu đi làm lại thì khôi phục lại nhân viên
Chuyển báo cáo order của nhân viên thành báo cáo tour yêu cầu
Thêm 1 báo số lượng dịch vụ nhân viên làm trong tháng, tương tự như báo cáo order
Promotion bỏ promotion detail, chỉ cần nam, code, day, hour ràng buộc : xem theo turn over
Báo cáo promotion dựa theo báo chi tiết bill
Báo cáo khách/KTV tương quan số lượng dịch vụ thực hiện
Certificate chi tiết dùng từng lần dịch vụ
Có 6 báo cáo doanh thu cho công ty
Version 3.0.0
Add new and update booking
Add/Update/Delete Service
Add/Update/Delete Package
Add/Update/Delete Certificate/Gift
Add/Update/Delete Others
Add/Update/Delete Promotion
Add/Update/Delete Room/Bed
Update Currency
Add/Update/Delete Personnel
Update Personnel Setting
Add/Delete Personnel Experience
Add/Update/Delete Job
Add/Update/Delete Nationality
Add/Update/Delete Member
Add/Update/Delete Customer
Update Customer Setting
Add/Update/Delete Supplier
Add/Update/Delete Warehouse
Add Import
Add Export
Add/Update/Delete User
Update Email
To Do
| Xóa promotion details, chỉ ràng buộc promotion theo: không ràng buộc, theo ngày, theo giờ | done
| Chỉnh Job Postion của personnel mặc định là KTV | done
| Thêm KTVId trong bảng personnel, check ko cho phép nhập trùng KTVId | done
| Thêm MemberCardSeri cho customer, check ko cho nhập trùng Member Card Seri | done
Thêm delete import
Thêm delete export
Chỉnh lại quyền truy cập của user theo tính năng
Quản lý các công việc cần xử lý sau khi xuất 1 bill : làm xuất kho nếu bill bán các mặt hàng, cập nhật tiền khách trả (ghi công nợ nếu có)
Tất cả các mặt hàng trong kho đều phải có số seri (cùng mã code nhưng số seri khác nhau, để quản lý chính xác từng mặt hàng một). Trong phiếu nhập kho, thêm 1 field là seri, để quản lý
Trong tab sale, hiển thị tất cả các discount, nhân viên sẽ chọn 1 trong các discount đó để giảm giá cho khách
| Cho phép add/delete nhiều service experience cho KTV | done
Chuyển các tính năng backup/restore sang server
Thêm các tính năng cho booking: đặt booking, update booking, delete booking, reminder (trước 15ph), quản lý danh sách các booking hiển thị lên calendar
Quản lý room tùy theo chi nhánh
Quản lý bill : xem được chi tiết từng bill, hủy bill (chỉ đánh dấu là bill sai), làm 1 form khác để nhân viên cập nhật số tiền khách trả hoặc ghi nợ. Khi hủy bill, nếu là các bill bán sản phẩm, thì phải có task nhập kho trở lại các sản phẩm
Quản lý nhân viên: xem được trạng thái của tất cả các nhân viên : free-busy-đã được book
Thực hiện quy trình bill -> xuất bill ra excel (dùng telerik excel)
Làm lại tất cả các báo cáo sử dụng telerik report
Làm các tính năng backup/restore ở server, cho request từ client lên queue để xử lý
Log lại tất cả request, request bao gồm : user, loại request (hàm request), thời gian, trạng thái request (Ok hay error, chi tiết error)
| Thay đổi giao diện ở tab sale, cashier có thể điền member card seri, để search ra customer | done
| Thêm 1 field status cho personnel table: Active, Deactive, Busy, Available, ràng buộc tại 1 thời điểm 1 số KTV chỉ dành cho 1 KTV duy nhất | done

## Chu y khi lam bill
1 | Nếu service được thực hiện bởi KTV (có charge) thì phải làm riêng ra, để tính số tiền charge thêm cho đúng
2 | Khi làm bill service, nếu KTV có charge lớn hơn 0, thì qty phải bằng 1 (tách riêng KTV này ra khi làm billService)
Khách trả tiền bằng gift, lun phải điền đúng số tiền khách trả bằng gift

## Thong nhat y kien
Tất cả các gift đều phải có số seri
Quy trình bán gift: - Nhập tất cả các gift vào kho gift - Chuyển từ kho
Câu hỏi
Qui trình xuất nhập kho: có 2 loại kho (kho gift và kho các sản phẩm khác) - Nhập hết tất cả các gift vào kho gift : kho gift, kho certificate, kho membership - Nhập hết tất cả các mặt hàng vào kho sản phẩm : kho rượu, kho mỹ phẩm, kho khác - Sao khi cashier xuất bán các mặt hàng này, sẽ có thông báo yêu cầu làm phiếu xuất kho cho bill đó.
Tính tiền cho 1 dịch vụ bao gồm các yếu tố sau: - Giá gốc dịch vụ - Promotion (discount) + Promotion discount (20%,30%,50%, others) + VIP Discount - Charge : + KTV Charge + Room Charge + Service Charge
Tính tiền cho total bill: Final Total = Raw Total - Total Discount + Service Charge - Voucher(Gift/Certificate)
Quy trình quản lý bed: - FrmBedManagement open --> Load bed status (store bed entity to UcBed) - Menu context in UcBed : New Transaction/Stop Transaction - New Transaction -> Open Bed Setting - Stop Transaction --> Stop it (save changes to database)

## Chuan bi cac so lieu
1 | Tất cả các gift/voucher/certificate : tên gift, số lượng, dãy seri
2 | Tất cả các promotion : điều kiện, giảm như thế nào (số tiền hay phần trăm dịch vụ hay tặng kèm thêm)

## Bill template
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC HƯƠNG | [5 empty] | Date :
Địa chỉ (Address) : 9C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM | [5 empty] | No. :
Điện thoại (Tel) : (08) 39 117 118 Fax : (08) 39 117 119 | [5 empty] | Staff :
GUEST BILL
Customer's name :
NO | DESCRIPTION | CODE | Q'TY | UNIT PRICE | TOTAL | DISCOUNT | ROOM
1 | Hot stone massage 90 | HS90 |  | 45300000 | 450000000 | 10000000
2
3
4
5
6
7
8
Note :